# CNBB – SETOR JUVENTUDE

## PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR

PROJETO DO 3º CONGRESSO DA PJMP

PJMP: 30 anos de Fé e Vida no Meio Popular

Em nossas Mãos, um Sonho em Mutirão

Bahia, agosto de 2008.

ORGANIZAÇÃO PROPONENTE:

#### PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR - PJMP

#### Responsáveis:

###### COORDENAÇÃO NACIONAL DE JOVENS

###### Secretaria Nacional

#### Ludimila Aparecida Silva Barboza

Rua 08 – Quadra 19 – Lote 33 – Parque Santa Cecília

74.919-332 – Aparecida de Goiânia (GO)

(62) 3549.9547 / 9148.2207

ludi.milla2@hotmail.com

Comissão Nacional de Assessores

Pe. Alberto Panichella

Rua Betânia, núcleo 16 - cidade nova 03

69.098-260 – Manaus – AM

Fone: (92) 3223.6157

COMISSÃO REGIONAL DE JOVENS NORDESTE 3

Secretaria Regional

Maria Regina da Silva Carvalho

Rua J. 79 – Agrovila 10

47.630-000 – Serra do Ramalho (BA)

(77) 9199.8548

carvalhoregina@yahoo.com.br / regnapjmp@hotmail.com

COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL

Secretaria da Comissão Organizadora Local

Raquel da Costa Barbosa

Rua 02 de Julho, 136

47.650-000 – Correntina (BA)

(77) 8812.7441

racha.pjmp@yahoo.com.br / racha_pjmp@hotmail.com

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

Articulação Nacional

Silvano Silvério da Silva

SCLRN 711 – BLOCO C – ENTRADA 7 – APTO. 101

70.750-538 – BRASÍLIA / DF

(61) 3202.4408 / 8129.8584

pjmpdasilva@hotmail.com

1. JUSTIFICATIVA:

  - – A PJMP: uma organização pastoral dos jovens empobrecidos:

A Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP) é uma pastoral específica que integra a PJB (Pastoral da Juventude do Brasil), que por sua vez é vinculada ao setor de juventude da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Nasceu em 1978 no Recife (PE), carregando na história do seu surgimento as sementes jogadas pela Juventude Operária Católica destruída pela ditadura com o golpe militar de 1964.

É uma pastoral que trabalha com jovens empobrecidos procurando desenvolver sua ação evangelizadora levando em conta as contradições e desigualdades da realidade brasileira. A PJMP é formada por jovens desempregados, sub-empregados, assalariados, estudantes de escolas públicas. A maioria desses jovens têm seu salário como fonte de composição da renda familiar, ajudando seus pais nas despesas da casa. Os assessores, são jovens com mais experiência na organização da pastoral e adultos religiosos(as) e leigos. São esses jovens que levam à frente a proposta da PJMP, na qual, à luz da Palavra de Deus e dos documentos da Igreja, todos têm a oportunidade de tomar consciência da sua realidade e descobrir os caminhos para nela intervir.

Assim, procura-se desenvolver um trabalho pastoral, entendendo que uma pastoral de jovens não pode tratá-lo genericamente. Neste sentido, ela nasce e se consolida lutando para ser um espaço em que os jovens empobrecidos tomem consciência da sua realidade, das situações de discriminação e exploração e nela atuem para transformá-la.

Para tanto, a PJMP procura proporcionar aos jovens a oportunidade de despertar para a importância do engajamento em organismos intermediários da sociedade, tais como: movimentos sociais e populares, sindicatos, ONG’s, partidos políticos, e outras organizações da sociedade civil.

Nesta perspectiva, registra-se, com alegria, o engajamento e protagonismo de jovens da PJMP em inúmeras lutas populares juvenis ao longo destes 30 anos. Em cada regional, a organização pastoral tem as suas especificidades. Contudo as diretrizes e princípios que norteiam a ação pastoral são os mesmos em todo Brasil. Merece destaque, por exemplo, algumas iniciativas marcantes dos últimos anos, tais como: o fortalecimento e crescimento do Cursinho Pré-Vestibular Popular em Goiânia, a forte participação de militantes da PJMP na Rede de Jovens do Nordeste, a participação ativa em administrações e mandatos populares em inúmeros municípios brasileiros; animação das CEB´s; participação em grupos populares (teatro, dança e música); Projeto Vida que te quero Viva (Goiânia), lutas pela preservação ambiental em Macau (RN), experiências de teatro popular em São Gonçalo (RN), a realização de festivais de cultura da juventude no RN, Paraná. Em todo Brasil é comum a inserção nos organismos intermediários da sociedade, em partidos políticos e na luta pela terra.

Ao mesmo tempo, há em todo o Brasil, jovens e adultos, que fizeram a história da PJMP e que atualmente são sujeitos ativos em administrações e mandatos populares, são lideranças dos movimentos populares e sindicais. Também no espaço eclesial há muitas conquistas nesta trajetória, com um significativo número de padres, religiosas e religiosos que descobriram sua vocação dentro da PJMP e que hoje integram àqueles que na Igreja, assumem um compromisso com as lutas do povo. Além disso, muitos jovens da PJMP participam de outros serviços da Igreja.

Estes frutos, trazem a certeza de que esta caminhada de 30 anos exige ser fortalecida, refletida, celebrada e comemorada com um evento como o que está sendo proposto.

  - – A organização nacional e princípios metodológicos:

A PJMP está organizada atualmente em 17 Estados brasileiros divididos entre os regionais da CNBB.

Para conseguir ser um espaço em que os jovens do meio popular sintam-se acolhidos (as) e se realizem como pessoa, como seres humanos, como cristão(ãs), como cidadãos(ãs), a PJMP vem construindo ao longo da sua caminhada uma metodologia que  considera os seguintes princípios:

- Contribuir para que os jovens adquiram a capacidade de pensar de forma autônoma, desenvolvendo uma visão crítica em torno do mundo e da vida;

- Procurar ver o jovem em sua totalidade, em todas as suas dimensões: política, econômica, social, cultural, racial, de gênero e espiritual. Neste sentido, o corpo é manifestação de Deus;

- Procurar contribuir para que os jovens tenham acesso aos conhecimentos produzidos pela humanidade. Isto significa permitir que se apropriem de informações e do saber já elaborado e, a partir da sua vida, possam produzir novos conhecimentos.

###### Com base nestes princípios, a metodologia tem se mostrado eficaz e os objetivos da ação pastoral atingidos. Desta forma a PJMP vai contribuindo para o crescimento dos jovens do meio popular em todas as dimensões da vida.

  - – O Congresso dos 30 anos de caminhada da PJMP:

A trajetória da PJMP e o seu jeito de trabalhar com a juventude são marcados por ações cotidianas desenvolvidas pelos pequenos grupos de base e por ações de massa, capazes de mobilizar não só o jovem que está organizado na PJMP, mas procurando ir além destes e atingindo também aquele que está fora da pastoral. É esta a experiência dos festivais da juventude, das romarias da juventude, dos cursinhos pré-vestibulares no meio popular, das assembléias de namorados, caminhadas e inúmeras atividades de massa que a PJMP realiza em todo Brasil.

Em 2008, por ocasião das comemorações dos 30 anos de caminhada, a PJMP resolveu marcar este aniversário com a realização de um congresso que será encerrado com uma grande romaria as margens do rio São Francisco. Este será o terceiro congresso de caráter nacional que a pastoral realiza. O primeiro foi em 1999 em João Pessoa (PB) e reuniu durante 3 dias 1.300 jovens e cerca de 8 mil pessoas entre jovens e adultos na caminhada e celebração de encerramento. O segundo congresso aconteceu em Parnamirim (RN) em 2004 e, durante 5 dias, reuniu 4.000 jovens congressistas, 500 pessoas na infra-estrutura e 6 mil pessoas na romaria de encerramento.

Apesar das enormes e históricas dificuldades financeiras enfrentadas, o congresso vem sendo preparado desde 2007 com a definição dos seus objetivos, eixos temáticos, elaboração do subsídio preparatório, mobilização dos regionais e dioceses, criação da arte a ser utilizada nos instrumentos de divulgação, etc. No momento atual, coloca-se então a necessidade de avançarmos na divulgação, impressão e distribuição em todo Brasil do subsídio preparatório e de todo o material de divulgação, mobilização e articulação nacional, estabelecimento de parcerias, articulação e montagem de tudo o que diz respeito a infra-estrutura local dos dois eventos (congresso e romaria de encerramento), ou seja, intensificar ações preparatórias a fim de que o evento seja bem sucedido.

O congresso terá como tema: “PJMP: 30 anos de Fé e Vida no Meio Popular”. E o lema: “Em nossas mãos, um sonho em mutirão”, acontecendo no período de 26 a 30 de janeiro de 2009 em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia. Com ele, pretende-se marcar a história desta pastoral e o protagonismo dos jovens do meio popular. Quer reafirmar a PJMP como espaço de formação e de acolhida dos jovens do meio popular, espaço de crescimento pessoal e coletivo para atuação na sociedade e na Igreja, uma atuação que se faz, com resistência sim, mas também com ternura conforme a seguir.

O Congresso está pensado em três grandes momentos: o primeiro é o processo preparatório. Aquele que vai movimentar os grupos de base, fomentar o debate acerca da realidade da juventude do meio popular hoje e a ação da PJMP neste contexto. Ele é talvez o momento mais importante, porque, pelo seu caráter descentralizado e de base é o que pode atingir o maior número de pessoas.

O segundo momento é a realização do congresso, para onde deverão ser canalizados os resultados das reflexões desenvolvidas anteriormente. Será um momento de formação, de debate, de reflexão, elaboração de documentos, festa e celebração. A programação ainda estar sendo construída, mas, será centrada nos seguintes eixos temáticos:

- Expressões juvenis hoje, com o qual pretende-se aprofundar as questões que envolvem diferentes manifestações da juventude;

- História da PJMP, para olhar a caminhada de 30 anos e sintonizá-la com os desafios de atuais;

- PJMP: Comprometida com as lutas sociais e políticas. Este eixo temático pretende reafirmar os compromissos assumidos com as questões sociais e políticas do tempo presente, promovendo a discussão e socialização das mais diferentes experiências que a PJMP realiza no Brasil inteiro através de iniciativas em diferentes campos de atuação na sociedade.

- Diversidades: Esta é uma temática privilegiada na trajetória da PJMP por isso o congresso terá a preocupação de se debruçar sobre questões que envolvem as problemáticas de etnias, gênero, orientação sexual e diálogo inter-religioso, iluminando a prática da unidade e da solidariedade na diversidade da PJMP (1cor 12, 12-31)

- Igreja. Olhar a Igreja hoje na perspectiva de reafirmar o compromisso com uma Igreja comprometida com o projeto libertador de Jesus Cristo. Fortalecer a vivência e o engajamento dos jovens nas Ceb´s e nas diversas experiências como: Santas Missões Populares, Celebrações, Estudos Bíblicos, CEBI, entre outros).

O terceiro momento é a ROMARIA de encerramento. Nesta, pretende-se reunir 7.000 pessoas iniciando-se com uma alvorada às 5:30hs da manhã, numa caminhada com início na Gruta do Bom Jesus e seguindo até as margens do rio São Francisco. Romaria é um momento para refletir sobre nossa vida e mudar de vida. Segundo o Pe. Marcelo Barros a ROMARIA “é uma prática religiosa universal. é uma oração que a pessoa faz com o corpo todo: os pés, as mãos e o coração”. Assim, a Romaria que encerra o congresso de 30 anos da PJMP, será um momento forte de celebração de fé e de festa.

Numa Romaria temos oportunidade de experimentar um sentimento que reúne fé, esperança, busca, união e encontro. No rosto e nos gestos de cada romeiro que caminha ao encontro de Deus, está a força do amor, a chama de sua fé. Na Romaria temos oportunidade de experimentar uma profunda relação com Deus.

O local escolhido é terra de oração e encontro com Deus. Representa a fé viva do povo que caminha e simboliza a coragem e o profundo compromisso de transformação tanto pessoal quanto social, com uma nação livre e soberana, sonho e utopia também alimentada pelos jovens do meio popular no século XXI, quando o desemprego, a fome e a negação do direito à vida atingem tantos brasileiros, sobretudo jovens.

Na organização e processo preparatório deste congresso, falta assegurar aquilo que demanda recursos maiores e que não é possível viabilizar apenas através daquilo que está mais ao nosso alcance imediato: o trabalho voluntário de jovens e adultos, o apoio de paróquias, dioceses em diferentes regionais e, sobretudo, no local de realização do congresso e da romaria e de pequenas campanhas para arrecadação de recursos ou apoios.

Nesta perspectiva vale destacar que toda hospedagem dos 5 mil jovens que participarão do congresso será realizada em hospedagens no próprio município de Bom Jesus da Lapa - BA. Também está sendo iniciada a produção de material de divulgação para a venda como camisetas, bonés, etc. Contudo, isso é insuficiente diante das necessidades e demandas colocadas pelo evento. Diante disso, coloca-se a necessidade da busca de parceiros, pessoas e entidades, que acreditam na ação pastoral da PJMP, para construirmos juntos este congresso.

Por fim, vale destacar que a caminhada da PJMP, em nível nacional, nos últimos 10 anos tem sido sustentada pela contribuição daqueles militantes que ainda conseguem trabalho, por pequenas contribuições de alguns padres que acreditam no trabalho da pastoral e pelas parcerias com outras pastorais, entidades de diferentes formas como por exemplo: uma paróquia ou entidade que põe um computador ou telefone à disposição, outra que consegue o papel para reproduzir um jornal, às vezes conta-se ainda com alguma entidade que se dispõe a oferecer um curso de capacitação financiando as suas despesas, etc. Contudo, pode-se afirmar que a sustentação financeira da PJMP hoje resulta sobretudo da garra e da teimosia dos jovens do meio popular, os quais fazem esta pastoral chegar aos 30 anos de existência.

2. OBJETIVOS:

2.1 - Geral:

Fortalecer a caminhada da PJMP diante das transformações e desafios contemporâneos, reafirmando o protagonismo juvenil no meio popular e impulsionando a vivência do projeto libertador de Jesus Cristo na sociedade e na Igreja, para celebrar os 30 anos da PJMP, planejar a caminhada e fazer uma grande articulação da Juventude do Meio Popular.

2.2 - Específicos:

- Realizar, ao longo do processo preparatório e durante o evento a reflexão acerca da realidade da juventude do meio popular hoje;

- Contribuir na definição de linhas de ação da PJMP para os próximos anos;

- Fortalecer a articulação da PJMP com os movimentos sociais de um modo geral e, sobretudo, com os movimentos juvenis;

- Intensificar a experiência do trabalho em parceria com outras instituições públicas e da sociedade civil que comungam com os princípios éticos, políticos e pastorais assumidos pela PJMP;

- Ampliar a articulação nacional da PJMP;

- Resgatar e manter viva a história da PJMP através da produção de um CD-Rom, oferecendo aos jovens que ingressam na pastoral melhores instrumentos para conhecer a sua trajetória e as mais diferentes experiências que esta pastoral realiza no país;

- Mobilizar a juventude do meio popular que está fora da PJMP, oferecendo-lhe um momento de reflexão, formação e troca de experiência com jovens que se encontram organizados dentro da pastoral;

- Celebrar 30 anos de luta, ousadia, ternura e resistência construídos em mutirão;

- Produzir a 8ª edição do livro “lutando e cantando” e um CD com músicas e poesias dos jovens que participam da pastoral;

3. RESULTADOS

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | RESULTADOS ESPERADOS |
| --- | --- |
| - Realizar, ao longo do processo preparatório e durante o evento, a reflexão acerca da realidade da juventude do meio popular hoje; | - Criação de condições e instrumentos para os jovens do meio popular discutirem a sua realidade; - O congresso contribui para que os jovens desenvolvam ações coletivas no enfrentamento dos problemas da juventude empobrecida hoje. |
| - Contribuir na definição de linhas de ação da PJMP para os próximos anos; | - Produção de um documento contendo orientações para o plano político pastoral da PJMP nos próximos 5 anos |
| - Fortalecer a articulação da PJMP com os movimentos sociais de um modo geral e, sobretudo com os movimentos juvenis; | - Os jovens da PJMP fortaleçem as experiências de articulação e ações conjuntas com outros movimentos juvenis no processo preparatório do congresso e na sua realização; - Fortalecimento e ampliação da inserção de jovens da PJMP nos movimentos sociais, partidos políticos e organizações da sociedade civil; - Fortalecimento da participação ativa e criativa de jovens da PJMP na formulação de políticas públicas para a juventude e nos conselhos de juventude, pelo menos em nível municipal; |
| - Intensificar a experiência do trabalho em parceria com instituições públicas e da sociedade civil que comungam com os princípios éticos, políticos e pastorais assumidos pela PJMP; | - Os jovens vivenciam a experiência da negociação, articulação e estabelecimento de parcerias com o setor público e organizações da sociedade civil |
| - Ampliar a articulação nacional da PJMP; | - Presença na comissão nacional de todos os regionais onde existe PJMP; - Realização de visitas para articulação da PJMP em regionais e dioceses onde há potencialidades para o nascimento da experiência da PJMP. - Realização de visitas para articulação onde a experiência enfrenta dificuldades. |
| - Resgatar e manter viva a história da PJMP através da produção de um CD-Rom e da oportunidade de que os jovens que iniciam hoje na pastoral possam conhecer a sua trajetória e as mais diferentes experiências que esta pastoral realiza no país; | - Os jovens que ingressam na PJMP hoje têm melhores instrumentos e condições para conhecer sua história; - Produção de um sítio da Pastoral; - Produção de um CD-Rom com a história da PJMP até os 30 anos - Existência de melhores instrumentos para divulgação da proposta da PJMP para a Igreja e para a sociedade. |
| - Mobilizar a juventude do meio popular que está fora da PJMP, oferecendo-lhe um momento de reflexão, formação e troca de experiência com jovens que se encontram organizados dentro da pastoral; | - O processo preparatório do congresso e a mobilização nacional aumentam em 50% o número de jovens do meio popular e militantes que participam de grupos de base; - Participação no congresso de jovens interessados em conhecer a experiência da PJMP; - O congresso sensibiliza jovens pobres para a atuação na sua realidade e para o engajamento na sociedade e na Igreja |
| - Celebrar 30 anos de luta, ousadia, ternura e resistência, construídos em mutirão; | - Realização de um Congresso durante 5 dias, com 5 mil participantes com a presença de intelectuais e artistas de considerado compromisso com as causas populares e que possam colaborar com as reflexões e resultados pretendidos com este evento; - Realização de uma Romaria de encerramento reunindo 20 mil pessoas, sobretudo jovens, a qual se efetiva como um momento forte de oração, celebração e festa capaz de animar os jovens do meio popular a manter viva a esperança, motivar a ousadia e a disposição para o engajamento nas lutas e na vida cotidiana; - O Congresso se realiza como um momento forte de estudo, debate, formulação de estratégias, produção de conhecimento sobre a realidade da juventude do meio popular no país; um rico espaço de troca de experiências e crescimento pessoal e coletivo dos jovens do meio popular que dele participa. |
| - Produzir a 8ª edição do livro “lutando e cantando” e do 3º CD com músicas e poesias dos jovens que participam da pastoral; | - Os jovens que ingressam na PJMP hoje têm melhores instrumentos e condições para o trabalho de organização e evangelização - Resgate da história de 30 anos da PJMP |

4. ATIVIDADES E FORMAS DE ATUAÇÃO:

Ao apresentar as atividades deste projeto, explicita-se também a forma como a PJMP trabalha, de modo geral e, de modo particular para a realização do seu 3º Congresso. O princípio orientador de todas as ações é o do protagonismo dos jovens e a construção coletiva. Compreende-se que é por este caminho que os jovens exercitam inúmeras capacidades, experimentam um rico processo de socialização e têm a oportunidade de se descobrirem como sujeitos de sua própria história.

Considerando que a realidade é dinâmica e que a realização de um evento como o que está sendo proposto é uma construção, na qual as surpresas não são descartadas, as atividades apresentadas a seguir com certeza não esgotam o detalhamento de todo o trabalho que o projeto demandará. Contudo, elas são imprescindíveis.

| ATIVIDADES | METODOLOGIA | PERÍODO | RESULTADOS ESPERADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Encontros das comissões organizadoras (local, regional, nacional) | - 04 Reuniões da comissão nacional ampliada (Comissão Nacional da PJMP, representantes do regional NE 3 e da comissão organizadora local – PJMP-Bom Jesus da Lapa/BA) e 2 assessores; - Reuniões quinzenais da comissão organizadora local (Coordenação da PJMP- Diocese de Bom Jesus da Lapa/BA e jovens da PJMP do município) | Março, julho, setembro, dezembro 2008. | A produção de textos e documentos relativos ao congresso, decisões e definições tomadas em tempo hábil todos encaminhamentos necessários à realização do congresso são efetuados; |
| 2. Hospedagem e alimentação de 5.000 jovens participantes do congresso e das equipes e comissões que trabalham na organização. | - Sensibilização das comunidades de Bom Jesus da Lapa acerca do congresso e divulgação ampla do mesmo em nível local; - Cessão, pela paróquia de Bom Jesus, do espaço físico do seu centro pastoral para abrigar as secretarias do congresso e o trabalho das comissões organizadoras. - Organização e efetivação de toda infra-estrutura necessária a alimentação dos participantes do congresso; | Julho 2008 a janeiro 2009 | - Hospedagem de 5 mil jovens garantida; - Existência de espaço físico e equipamentos necessários ao trabalho das equipes e comissões organizadoras; |
| 3. Elaboração, publicação e distribuição do subsídio de preparação do congresso | - Formação de grupos de trabalho para elaboração do subsídio - Impressão de 10 mil cópias do subsídio - Distribuição do subsídio para todo Brasil | Julho e agosto 2008 | 1. Subsídio elaborado 2. O subsídio chega aos grupos de jovens da PJMP de todo o Brasil e consegue ser um instrumento para o debate sobre as questões atuais da vida da juventude do meio popular, da PJMP e mobilizar qualitativamente para a participação no congresso. |
| ATIVIDADES | METODOLOGIA | PERÍODO | RESULTADOS ESPERADOS |
| 4. Divulgação do congresso e mobilização geral | - Produção da arte e de todo o material formativo, informativo e de divulgação do congresso e da romaria de encerramento; - Produção e distribuição para todo o Brasil do cartaz e folder de divulgação do congresso; - Elaboração, impressão e distribuição da ficha de inscrição, folder de divulgação, cartas circulares para a PJMP de todo Brasil; - Realização de visitas aos regionais onde a PJMP encontra dificuldades de articulação; - Confecção de camisetas, banners, adesivos, bonés, chaveiros, bandeiras, flâmulas, canetas como instrumentos de campanha financeira e material de divulgação do congresso; | Março a agosto 2008 | - Ampla divulgação do congresso dentro da PJMP e para a sociedade, Igrejas em todo o Brasil. - Ampliação, crescimento e fortalecimento da PJMP em todo o Brasil |
| 5. Resgate da História da PJMP | - Coleta de dados documentais (documentos, fotografias, vídeos, fita K-7, cartazes, banners, painéis); - Visitas aos regionais para realização de entrevistas sobre a história da PJMP; - Sistematização do material coletado. Em princípio será privilegiado o contato por telefone, correio e internet como instrumentos para coleta de dados e entrevistas. Contudo, em alguns casos o contato pessoal para realização de entrevistas, filmagens, etc será fundamental. | Junho a agosto 2008 | - Resgate da história da PJMP; - Conhecimento da história da PJMP pelos jovens que ingressam na Pastoral; - Fortalecimento da PJMP enquanto pastoral e enquanto organização juvenil entre os jovens do meio popular |
| 6. Produção de um CD-Rom sobre a história da PJMP | - Contratação de equipe especializada para a produção de um CD-Rom sobre a história da PJMP; - Produção de um CD-Rom sobre a história da PJMP. | Abril a dezembro de 2008 | - Conhecimento da história da PJMP pelos jovens que ingressam na Pastoral; - Fortalecimento da PJMP enquanto pastoral e enquanto organização juvenil entre os jovens do meio popular; - Acesso dos jovens do meio popular à informação sobre a PJMP. |
| ATIVIDADES | METODOLOGIA | PERÍODO | RESULTADOS ESPERADOS |
| 7. Melhorias do sítio da PJMP | - Aperfeiçoamento e manutenção do sítio da PJMP como local onde se resgata e se mantém viva a história e espaço para socialização das diferentes ações realizadas pela PJMP e pelos jovens do meio popular em todo o Brasil | Abril a dezembro 2008 | - site consegue ser um espaço onde se resgata e se mantém viva a história da PJMP e de socialização das diferentes ações que a PJMP e os jovens do meio popular realizam em todo o Brasil; - Conhecimento da história da PJMP pelos jovens que ingressam na Pastoral; - Fortalecimento da PJMP enquanto pastoral e enquanto organização juvenil entre os jovens do meio popular; - Acesso dos jovens do meio popular à informação sobre a PJMP. |
| 8. Produção de um vídeo do Congresso | Contratação de equipe especializada para filmagens e edição de um vídeo do congresso | Dezembro2008/ Janeiro 2009 | Divulgação e socialização da experiência do congresso junto aos grupos de jovens da PJMP de todo o Brasil |
| 9. Produção do 3º CD com músicas e poesias. | - Reunir, recuperar as músicas e poemas já existentes e fazer a seleção das mesmas segundo critérios definidos pela Comissão Nacional da PJMP; - Gravação das músicas e poesias e reprodução do CD - Distribuição do CD | Junho/dezembro 2008 Janeiro 2009 | - Subsidiar os grupos de jovens nas suas ações cotidianas; - Divulgar as composições e poemas dos jovens do meio popular |
| - Produção da 8ª edição do livro LUTANDO E CANTANDO | - Recuperação e digitação das edições anteriores, com atualização e inclusão de novas músicas; - Revisão do texto final - Impressão e distribuição | Julho a setembro 2008 | - Subsidiar os grupos de jovens nas suas ações cotidianas, sobretudo na animação de reuniões; - Socialização das músicas que fizeram e fazem parte da caminhada de 30 anos |
| - Produção do material de apoio e orientação aos congressistas | - Confecção de 6.000 mochilas de tecido para serem distribuídas aos congressistas; - Elaboração de 6 mil mapas contendo os locais de realização do congresso e de um guia de serviços da cidade de Bom Jesus da Lapa para orientação aos congressistas; | Setembro a dezembro de 2008 | Realização de uma boa acolhida aos jovens que participam do congresso; |
| - Montagem da infra-estrutura logística local e de pessoal para realização do congresso | - Formação de equipes locais que trabalharão durante toda a realização do congresso e romaria de encerramento em tarefas como: acolhida, hospedagem, limpeza dos ambientes, ornamentação e sinalização, etc - Contatos, agendamento e cessão de escolas, ginásio de esporte e outros espaços físicos na cidade de Bom Jesus da Lapa para realização das atividades do congresso; - Estabelecimento de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus da Lapa para a disponibilidade de ambulância e atenção prioritária aos congressistas em caso de necessidade e equipes de enfermagem de plantão nos principais locais de realização do congresso; - Aquisição de material pedagógico e de expediente necessários às oficinas e demais atividades formativas do congresso; - Aquisição do material de ornamentação e sinalização dos locais de realização das atividades do congresso; - Aluguel de som (fixo) e carros de som para os momentos de massa do congresso e romaria de encerramento; - Aluguel de caixas de som e microfone para as oficinas e mini-plenárias; - Aluguel de datashow para as oficinas e mini-plenárias. | Julho 2008 a janeiro de 2009 | - Realização de uma boa acolhida aos jovens que participam do congresso; - Criação de uma infra-estrutura adequada ao bom andamento de todas as atividades do congresso; |
| - Articulação com conferencistas | Definição das temáticas de conferências do congresso e contato com conferencistas convidados | setembro 2008 | Acesso dos jovens a informação e formação dentro da temática do congresso |
| - Realização do congresso | - Conferências e Oficinas temáticas; - Momentos culturais; - Feira de artes do meio popular; - Exposição de painéis com experiências significativas. | 26 a 30 de janeiro de 2009 | Realização dos objetivos almejados com todo o processo de preparação e realização do evento |

5. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS:

5.1 - Recursos humanos:

- 20  pessoas na comissão organizadora nacional;

- 300 pessoas na comissão organizadora local assim distribuídas:

- 15 pessoas na coordenação local

- 10 pessoas na equipe de divulgação

- 10 pessoas na equipe de finanças

- 40 pessoas na equipe de recepção/acolhida

- 30 pessoas na equipe de hospedagem

- 30 pessoas na equipe de infra-estrutura

- 15 pessoas na equipe de celebração e liturgia

- 35 pessoas na equipe de cozinha e alimentação

- 10 pessoas na equipe de saúde

- 20 pessoas na equipe de ornamentação e sinalização

- 10 pessoas na equipe de transporte

- 35 pessoas na equipe de limpeza

- 40 pessoas na comissão organizadora da Romaria de encerramento

- 15 Artistas e/ou grupos musicais locais que se apresentarão nos momentos de atividades culturais do congresso;

- 15 músicos para as celebrações, atividades culturais,e a Romaria de encerramento;

- 4 operadores de som para as atividades culturais e momentos de massa;

- 20 motoristas;

- 30 seguranças para os momentos de massa;

- 2 fotógrafos;

- 2 coreógrafos;

- 3 câmeras;

- 3 iluminadores de câmeras;

- 3 conferencistas;

- 5 pessoas na sistematização da história da PJMP;

- 13 facilitadores das oficinas do Congresso;

- 1 pessoa liberada para articulação nacional do evento durante 6 meses (agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro);

- 1 pessoa liberada para articulação e mobilização local do evento durante 6 meses (agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro);

- 30 pessoas na produção do CD-Rom sobre a história da PJMP;

- 10 pessoas na produção do 3º CD de músicas;

- 10 pessoas para a organização da cobertura radiofônica exclusiva do congresso.

5.2 - Recursos materiais e físicos:

- Som para o ginásio de esportes (sessão de abertura, grandes plenárias, debates e conferências);

- 20 Caixas amplificadas e microfone para oficinas e mini-plenárias do congresso;

- 2 Trios elétricos para a Romaria de encerramento do congresso;

- 160 horas de carro de som para divulgação do evento nas cidades da região de Bom Jesus da Lapa, durante os 15 dias que antecedem o evento;

- 60 spots em rádios FM;

- Confecção de 6.000 mochilas de tecido para serem distribuídas aos congressistas contendo todo o material orientador da sua participação no congresso e de sua estada na cidade de Bom Jesus da Lapa;

- Alimentação para os participantes do congresso, equipes de apoio e comissão organizadora num total de 5.500 pessoas;

- Produção, confecção e distribuição para todo Brasil de 10 mil subsídios de preparação do  congresso;

- Confecção de 15 mil cartazes do congresso e sua distribuição para todo o Brasil;

- Material didático e de expediente para o trabalho das oficinas temáticas;

- 5  aparelhos de TV, 5 vídeos e 5 computadores para as oficinas temáticas;

- 20 Fitas de vídeo;

- Impressão de 6 mil mapas contendo os locais de realização do congresso e de um guia de serviços da cidade de Bom Jesus da Lapa  para orientação aos congressistas;

- Outros impressos;

- Confecção de 5.500 crachás;

- 6 passagens aéreas para conferencistas;

- 20 passagens de ônibus para artistas da região que farão apresentações no evento;

- Confecção de 48 mil adesivos de agenda e 2 mil adesivos de carro;

- Confecção de 10 mil camisetas e sua distribuição em todo Brasil para divulgação do evento;

- Confecção de 10 mil bonés e sua distribuição em todo Brasil para divulgação do evento;

- Hospedagem e alimentação de 270 pessoas que trabalharão em regime de mutirão nos 10 dias que antecedem o congresso;

- Iluminação externa e interna dos locais de realização das atividades culturais do congresso;

- Divulgação do evento na mídia local e nacional;

- Transporte das equipes responsáveis pela organização do congresso;

- 1 Central de walk talk para os coordenadores das equipes.

6.- VIABILIDADE POLÍTICA, TÉCNICA E FINANCEIRA DO PROJETO:

A PJMP acumula, ao longo de toda a sua caminhada, uma significativa experiência na realização de eventos de massa, dos quais são exemplos a realização da Romaria dos 15 anos na cidade do Recife em 1993, a realização do primeiro congresso nacional em João Pessoa/PB em 1999, a realização do segundo congresso nacional em Parnamirim/RN em 2004, as caminhadas e congressos nos Estados do Ceará, Rio G. do Norte, as Romarias de juventude nos Estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco, celebrações de aniversário da PJMP em BA, CE, SP, GO, SC, PR, AM e ES. Em todas estas atividades o engajamento e o protagonismo dos jovens é a base de tudo.

Por outro lado, ao lançar-se na realização de atividades desta natureza, a PJMP tem consciência que é impossível efetivá-la sozinha. Por isso, em diferentes momentos e eventos já realizados ela tem contado com o apoio de dioceses, paróquias, órgãos públicos e de diferentes organizações da sociedade civil. A esse respeito podemos destacar a significativa rede de apoio que a PJMP conseguiu mobilizar por ocasião dos congressos anteriores. De modo que é possível afirmar que do ponto de vista da sustentação política não observa-se qualquer impedimento ao presente projeto.

Por outro lado, do ponto de vista da viabilidade técnica, a metodologia de construção e de realização deste congresso é a que a PJMP já realiza em seu trabalho cotidiano cujos princípios foram explicitados na justificativa do presente projeto. Para tanto, conta-se com um bom quadro técnico pertencente a pastoral além daqueles que normalmente conseguimos com instituições com quem já são efetivadas parcerias, como a Rede de Jovens do Nordeste, a Escola de Formação Quilombo dos Palmares, Coordenadoria de Assuntos da Comunidade Negra em SP, Sindicato dos Bancários de São Paulo e de Goiânia, Sindsaúde/GO, Fórum Goiano de luta contra a DST/AIDS, entre outras.

No tocante a viabilidade econômico-financeira, a PJMP possui amplas possibilidades de mobilização de recursos humanos e materiais para viabilização do projeto. Por fim, no tocante a capacidade institucional, a PJMP, em nível nacional, regional e local possui uma longa experiência de gestão de recursos financeiros, tanto na sua relação com agências de cooperação internacional com as quais já realizou parcerias e obteve apoios, como é o caso da CORDAID, ADVENIAT, AMA, como aqueles obtidos com instituições nacionais como a CESE, FASE, CERIS, IBRADES. Tais parcerias, na sua maioria, foram realizadas por ocasião de ações pontuais, como por exemplo: a realização de uma pesquisa pela PJMP do NE 2, do 1º congresso em 1999 e 2º congresso em 2004, a produção de dois CDs, etc.

7. SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será realizada ao longo de todo o processo sob a responsabilidade da comissão organizadora geral. As reuniões periódicas da comissão organizadora geral e da comissão organizadora local são os espaços privilegiados para realizar este monitoramento e avaliação da totalidade do evento.

Para tanto se contará com alguns instrumentos: Na fase de preparação e naquilo que diz respeito a realização do congresso junto aos grupos de base, municípios, paróquias e regionais, o subsídio preparatório, conterá um instrumento para avaliação específica desta etapa do congresso pelos seus sujeitos principais: os jovens que estão na base.

Durante a realização do evento se fará uma avaliação diária para correção do que não for acontecendo conforme esperado e do evento como um todo. Para tanto será montado um instrumento e uma sistemática própria e viável para trabalhar com 5 mil pessoas.

Além disso as cerca de 350 pessoas diretamente envolvidas na organização do evento farão avaliações periódicas ao longo de todo o processo.

A avaliação final será realizada em assembléia da PJMP nacional a partir da avaliação dos participantes efetuada durante o congresso.

8. ORÇAMENTO

| DISCRIMINAÇÃO/ATIVIDADES | TOTAL | CONTRAPARTIDA e outros apoios | SOLICITAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Encontros das comissões organizadoras (local e nacional): |  |  |  |
| - Passagens de ônibus para 20 pessoas em 4 reuniões anuais; | 32.000,00 | 9.600,00 | 22.400,00 |
| - Despesas com alimentação e hospedagem de 20 pessoas em 4 reuniões de três dias com diárias a R$ 25,00 | 6.000,00 | 1.800,00 | 4.200,00 |
| - Salão e salas para as reuniões das comissões organizadoras local e nacional | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| - Despesas com correio, telefone, material de expediente e de informática | 400,00 |  | 400,00 |
| Total da atividade | 39.120,00 | 12.120,00 | 27.000,00 |
| 2. Hospedagem dos participantes do congresso (5.000 jovens) e equipes de trabalho e comissões organizadoras: |  |  |  |
| - Hospedagem de 5.500 jovens participantes do congresso em Bom Jesus da Lapa-BA , incluindo café da manhã. | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| - Alimentação para 5.500 pessoas durante 4 dias (almoço, jantar e dois lanches), sendo R$ 5,00 o almoço e jantar e 2,00 os lanches | 140.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 |
| - Hospedagem e alimentação de equipes de trabalho e comissão organizadora local e nacional, sendo R$ 25,00 por pessoa | 11.520,00 | 1.520,00 | 10.000,00 |
| Total da atividade | 276.520,00 | 226.520,00 | 50.000,00 |
| 3. Elaboração, publicação e distribuição do subsídio de preparação do congresso |  |  |  |
| - Trabalho de 5 pessoas na elaboração do subsídio, incluindo assessorias temáticas – 40 horas por pessoa e R$ 30,00 a hora/aula | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| - Material de expediente e informática | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| - Serviços gráficos da impressão de 10 mil exemplares de uma cartilha com 40 páginas – R$ 1,80 a unid. | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| - Despesas com distribuição das cartilhas | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| Total da atividade | 25.100,00 | 7.100,00 | 18.000,00 |
| 4. Divulgação do congresso e mobilização geral |  |  |  |
| - Serviços de artista gráfico | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| - Serviços gráficos: - Impressão de 6 mil folders | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| - Impressão de 15 banners | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| - Impressão de 15 mil cartazes | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| - Impressão de 5.500 fichas de inscrição | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| - Impressão de 5.500 crachás | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| - Impressão de 10 mil cartas circulares | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| - Produção de Souvenirs: | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| - Produção de 10 mil camisetas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| - Produção de 50 mil adesivos | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| - Produção de 10 mil bonés | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| - Produção de 15 mil chaveiros | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| - Produção de 1 mil bandeiras | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| - Produção de 6 mil canetas | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| - Produção de 6 mil flâmulas | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| - Despesas com passagens, alimentação e hospedagem de 2 pessoas para articulação, divulgação e mobilização. | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| - Distribuição do material de divulgação para todo Brasil | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| - Despesas com telefone | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| - Despesas com material de expediente e informática | 384,00 | 0,00 | 384,00 |
| Total da atividade | 138.054,00 | 107.200,00 | 30.854,00 |
| 5. Resgate da História da PJMP |  |  |  |
| - Material de expediente e arquivo | 432,00 | 0,00 | 432,00 |
| - Despesas com correio | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| - Despesas com telefone | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| - Consultoria para sistematização da história | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| - Trabalho de uma equipe de 5 pessoas (160 horas a R$ 30,00 s hora) | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Total da atividade | 26.032,00 | 24.000,00 | 2.032,00 |
| 6. Produção de um CD-Rom sobre a história da PJMP |  |  |  |
| - Serviços especializados para a produção do CD-Rom | 39.000,00 | 11.700,00 | 27.300,00 |
| - Reprodução de 8 mil cópias do CD Rom, incluindo serviços gráficos do encarte. | 17.280,00 | 0,00 | 17.280,00 |
| Total da atividade | 56.280,00 | 11.700,00 | 44.580,00 |
| 7. Atualização do sítio da PJMP - Atualização durante 1 ano | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| Total da atividade | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| 8. Produção de um vídeo do Congresso |  |  |  |
| - Filmagem e edição de DVD/vídeo do congresso – contratação de serviços especializados | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| - Total da atividade | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 9. Produção do material de apoio e orientação aos congressistas |  |  |  |
| - Trabalho de 5 pessoas na elaboração do material | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| - Serviços gráficos para impressão de 6 mil mapas e folder de orientação aos participantes do congresso | 875,00 | 875,00 | 0,00 |
| - Confecção de 6 mil mochilas a R$ 3,50 a unidade | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Total da atividade | 27.875,00 | 6.875,00 | 21.000,00 |
| 10. Produção de um CD com músicas e poesias. |  |  |  |
| - Despesas com Gravação | 6.000,00 | 1.200,00 | 4.800,00 |
| - Reprodução de 8 mil cópias do CD incluindo serviços gráficos. | 27.470,00 | 5.000,00 | 22.470,00 |
| Total da atividade | 33.470,00 | 6.200,00 | 27.270,00 |
| 11. Produção da 8ª edição do livro LUTANDO E CANTANDO |  |  |  |
| - Serviços de digitação | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| - Serviços gráficos da impressão de 10 mil exemplares de um livro de 200 páginas a - R$ 2,60 a unid. | 26.000,00 | 7.800,00 | 18.200,00 |
| - Despesas com distribuição | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| Total da atividade | 27.350,00 | 9.150,00 | 18.200,00 |
| 12. Montagem da infra-estrutura logística e de pessoal para realização do congresso |  |  |  |
| - Salão, salas e equipamentos para os trabalhos das comissões | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| - Material de expediente para as oficinas do congresso e atividades organizativas | 10.680,00 | 4.272,00 | 6.408,00 |
| - Telefone | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| - Material para ambientação e ornamentação dos locais de realização das atividades e sinalização | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| - Aluguel de carro de som para mobilização local (160 horas de carros de som) | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| - Aluguel de trio elétrico para a Romaria de encerramento (10 horas) | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| - Aluguel de som, palco e iluminação para o ginásio de esportes e local de concentração da Romaria | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| - Aluguel de caixas amplificadas, microfone, retro-projetor e telas para as oficinas temáticas | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| - Salas e auditórios dos locais de realização das oficinas temáticas | 475,00 | 475,00 | 0,00 |
| - Aluguel de ônibus especiais para transporte dos participantes no município de realização do evento | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| - Pessoal de apoio: 5 motoristas e 30 seguranças | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| - Serviços de 2 fotógrafos para registro fotográfico de todo o evento | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| - Aluguel de telão de datashow | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| - Serviços de 5 músicos | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| - Serviços de 10 facilitadores para as oficinas temáticas | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| - Serviços de 2 coreógrafos/60 horas de trabalho a R$ 30,00 a hora | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| - Confecção de figurinos | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| - Cachês para artistas e grupos culturais locais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| - Transporte de equipes, artistas, conferencistas, músicos, etc (840 litros de gasolina a R$ 2,35 o litro) | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 |
| - Aluguel de 60 m² de stands, a R$ 144,00 o metro, para feira de arte e exposição de painéis | 8.640,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| Despesas com passagens, hospedagem e prolabore de 3 conferencistas | 10.440,00 | 0,00 | 10.440,00 |
| - Total da atividade | 81.559,00 | 38.767,00 | 42.792,00 |
| 13. Recursos humanos |  |  |  |
| - Trabalho de 270 pessoas envolvidas na organização | 324.000,00 | 324.000,00 | 0,00 |
| - Liberação de 2 jovens para articulação, organização, mobilização local e nacional do evento durante 6 meses com uma bolsa de 1.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Total da atividade | 331.200,00 | 324.000,00 | 7.200,00 |
| 14. Passagens dos participantes considerando passagens de ônibus diferenciadas (regiões norte, nordeste e do sul, sudeste e centro-oeste do país) | 450.000,00 | 360.000,00 | 90.000,00 |
| Total da atividade | 450.000,00 | 360.000,00 | 90.000,00 |
| TOTAL GERAL | 1.519.200,00 | 1.133.632,00 | 385.568,00 |

- SOLICITAÇÃO A... :

Desde março de 2008 que batemos às portas de muitas instituições. Mas ainda não conseguimos cobri todas as demandas para a realização do nosso III Congresso nacional. Por isso só agora enviamos o presente projeto a .... Solicitamos os recursos para os itens ... abaixo.

10. Produção do ....:         ..............................................................R$

11. Produção da ....:         .............................................R$

Total..................:               .......................................................R$

Solicitação a ...:               ...............................................................R$

Contra-partida da PJMP............................................................................................. .R$

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Este projeto certamente não esgota todos os sonhos da PJMP com a realização do 3º congresso, em comemoração aos 30 anos de caminhada. Mas, com certeza, contempla os objetivos, ações e resultados fundamentais esperados.

Ao construir este evento, no horizonte de todos os que fazem a PJMP está o desejo de fortalecer e valorizar o protagonismo juvenil através de ações executadas coletivamente. Mais ainda, através da construção de uma metodologia que visa contribuir com um jeito inovador de ser e agir como jovens do meio popular.

Um evento desta natureza necessita da colaboração de muitas pessoas e instituições. Serão cinco mil jovens das mais diversas regiões do Brasil e cada delegação vem carregada com as feições próprias da sua cultura. Será uma boa oportunidade do povo baiano apresentar durante cinco dias um painel vivo do seu jeito acolhedor de ser, seu potencial artístico e oferecer aos visitantes a contemplação das suas belezas naturais, enfim, a sua cultura. Sabe-se que cada participante levará de volta um pouco do que somos. Teremos cinco mil jovens falando e divulgando o nosso Estado Brasil afora. Não podemos perder esta belíssima oportunidade. Os colaboradores desta obra serão divulgados durante a realização do evento. Podendo expor suas logomarcas através de balões, painéis, tendas, etc.

Frente à urgência da nossa solicitação adiantamos os dados bancários:

Titular: Mitra Diocesana de Bom Jesus da Lapa - PJMP

Agência: 0744-7

Conta corrente: 25.959-4

Banco do Brasil

Esperando contar com a sua valiosa contribuição para a realização do Congresso dos 30 anos da PJMP, aguardamos boas notícias a respeito da presente proposta, e ficamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Aproveitamos a oportunidade para convidar vossa entidade a se fazer representada durante o congresso, já que é um momento que teremos representação de muitas entidades que trabalham com juventude de todo Brasil presente.  Seguem anexo programação do congresso.

Desde já deixamos nossos votos de estima e consideração

Bom Jesus da Lapa - BA, 01 de agosto de 2008.

Silvano Silvério da Silva

Comissão Executiva Nacional

Pe. Alberto Panichella

Comissão Nacional de Assessores da PJMP

D. Armando Bucciol

Bispo Responsável pela Juventude no Regional Nordeste 3 - CNBB