#MaisDireitos para mudar o Brasil

– CONJUVE –

1.   Objetivos

2.   Eixos

3.   Atividades

4.   Formato

5.   Calendário

6.   Responsabilidades

7.   Resultados esperados

Objetivos

O Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) realizará a Caravana #MaisDireitos para mudar o Brasil no período de 25 de maio a 10 de julho de 2015, que tem por objetivo geral:

Promover a interação e troca de experiências entre movimentos, redes e coletivos juvenis para intensificar a incidência política, com foco na ampliação democrática, combate às opressões, mobilização e atuação na 3ª Conferência Nacional de Juventude.

E objetivos específicos:

1. Debater e divulgar o Estatuto da Juventude, incluindo uma mobilização para a sua regulamentação.

2. Articular as redes e movimentos sociais de juventude e o poder público na construção de uma Agenda Nacional contra a Redução da Maioridade Penal.

3. Mobilizar e fortalecer a Rede dos Conselhos de Juventude em torno de pautas e desafios comuns, tendo em vista a consolidação de ações unificadas e qualificadas.

4. Fomentar a criação de novos conselhos de juventude bem como contribuir para o fortalecimento de conselhos existentes através do contato destes entre si e o CONJUVE.

5. Mapear a rede de conselhos e movimentos de juventude.

6. Identificar experiências de Política Públicas de Juventude, dialogando com os gestores, Conselhos de Juventude e organismos para proporcionar interesse e/ou multiplicação nos diversos níveis federativos.

7. Lançar, debater e divulgar a matriz de monitoramento de políticas publicas de juventude do CONJUVE, com o objetivo de implementá-las nas esferas federal, estaduais e municipais.

Eixos

De forma a qualificar e organizar as intervenções nos estados e municípios, as atividades serão realizadas a partir de três eixos, a saber: “Socializando direitos”, “Fortalecimento de Práticas e Políticas” e “Fortalecimento Institucional”.

# Socializando Direitos

Consiste no debate e aprofundamento em torno das agendas na garantia dos direitos juvenis, enfocando os seguintes temas:

- Estatuto da Juventude.

- Reforma Política.

- Democratização dos meios de comunicação através do Projeto de Lei de Iniciativa Popular pela regulação dos meios de comunicação.

- Enfrentamento ao extermínio da juventude negra (PL 4471/2012 e PEC 171/93).

- Criminalização da homofobia.

- Direitos e lutas das Jovens Mulheres.

- Direito à Cidade e ao Campo.

- Direito e fomento à Cultura.

Entre os objetivos deste eixo está a atualização de elementos da luta política em pauta, bem como a compreensão dos desafios imediatos e a instrumentalização para a ação política coletiva.

# Fortalecimento de Práticas e Políticas

Consiste no processo de identificar e conhecer como se dá a execução das políticas públicas de juventude, bem como apresentar um panorama da política nacional, integrando ações e controle social. Faremos isso por meio da:

- Apresentação do balanço das Políticas Públicas de Juventude.

- Discussão em torno dos eixos juvenis na elaboração do PPA 2016-2019.

- Ampla divulgação e debate sobre o Estatuto da Juventude

- Lançamento da Matriz de Monitoramento.

- Assembleias Populares – experiências e mobilizações territoriais.

Entre os objetivos deste eixo, figura a reflexão sobre a ação da rede de juventude, a análise de Políticas Públicas de Juventude bem como sua implementação, a discussão sobre o Estatuto da Juventude como instrumento de ação política e o monitoramento das PPJ.

# Fortalecimento Institucional

Consiste em agendas com o poder público local no sentido de diagnosticar e articular as ações institucionais em função do interesse do movimento de juventude bem como discutir o processo da 3ª Conferência Nacional de Juventude.

Dentre os objetivos consta o relacionamento com o poder público e desdobramento em ações de PPJ, além de conhecer ações e experiências públicas positivas e mobilizar esforços para o apoio institucional das etapas da 3ª Conferência Nacional de Juventude.

As Atividades

- Painéis referentes aos eixos 1 e 2

Temas escolhidos a partir da realidade dos estados, e demandas dos gestores e movimentos sociais.

- Oficinas

- Mídia livrismo

# Tema a ser abordado: Mídias sociais e ativismo digital

# Método: Ser um espaço para blogueiros, ativistas de mídias livres e usuários da internet e redes sociais, em geral, discutirem as oportunidades e alternativas para o uso da rede virtual na disseminação e acesso à informação.

- Jovens Mulheres

Tema a ser abordado: Sexualidade para a liberdade e violência de gênero

Método: Bate papo sobre sexualidade, o corpo feminino e a violência de gênero, a fim de fomentar o compartilhamento e empoderamento das mulheres jovens.

- PPA 2016-2019

Tema a ser abordado: Juventude no centro do desenvolvimento

Método: Apresentação da metodologia de participação social na construção do PPA e discussão dos principais eixos da agenda de desenvolvimento do plano e perspectivas para a juventude.

- Enfrentamento à Violência contra a Juventude Negra

Tema a ser abordado: Juventude negra viva e redução da maioridade penal

Método: Apresentação de boas praticas na defesa de direitos das juventudes negras, em especial na mobilização da sociedade civil e incidência no campo das políticas públicas.

- Acessibilidade

Tema a ser abordado: Construção e implementação de políticas de inclusão

Método: Apresentação de dados referentes à juventude com deficiência e a discussão de parâmetros possíveis para a ampliação de direitos desse segmento.

- Ambiente digital da 3ª Conferência Nacional de Juventude

Tema a ser abordado: Plataforma digital e ampliação da participação

Método: Apresentação da metodologia da conferência, suas etapas e produtos esperados, focando no processo de participação dos municípios e estados.

- Monitoramento de Políticas Publicas

Tema a ser abordado: Matriz de monitoramento de PPJ – CONJUVE

Método: apresentação do conceito da matriz de monitoramento e orientar a sua implementação nos estados e municípios.

- Reunião com autoridades e gestores

Fortalecer a institucionalidade das PPJ’s, bem como aproximar as gestões municipais e estadual. Neste sentido, será realizado um momento de dialogo entre esses atores.

- Encontro de Conselhos de Juventude

Articular os Conselhos de Juventude com intuito de rearticular a rede de conselhos e construir a Agendas Comuns para a implementação do Estatuto da Juventude.

- Visita a experiências de PPJs

Observar as experiências de Políticas Públicas de Juventude no território, bem como identificar vulnerabilidades e desafios, para que possam ser superadas.

- Assembleia Popular

Promover um espaço de escuta das organizações de juventude e outros movimentos sociais com intuito de ampliar a participação social, consolidação democrática e emancipação das/os jovens.

- Atividades Culturais

Ampliar as vozes da juventude valorizando aspectos culturais, com intuito do fortalecimento das PPJ’s nos estados e municípios.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Recomendamos um esforço para constituir sala de acolhimento, com estrutura adequada, para acolher crianças durante toda a atividade, a fim de possibilitar a participação das jovens mães.

- Todas as atividades deverão responder a princípios básicos de acessibilidade, garantindo a participação de jovens com deficiência, de todas as naturezas.

Programação

O programa será realizado em dois dias, podendo ser adaptado de acordo com a realidade de cada estado/município. Deve-se privilegiar a participação popular, bem como a escolha de temas e atividades de interesse das juventudes de cada território.

Proposta de programa*:

|  |  | Manhã | Tarde |  | Noite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º Dia | Atividade 1 | Abertura | Reunião com autoridades e gestores |  | Assembleia Popular |
|  | Atividade 2 | Encontro de Conselhos |  |  |  |
| 2º Dia | Atividade 1 | Painéis | Visitas |  | Atividade Cultural |
|  | Atividade 2 | Oficinas | Visitas |  |  |

*esta proposta deve ser dialogada com antecedência com o local onde acontecerá a caravana.

Cronograma e cidades sede

A Caravana #MaisDireitos para mudar o Brasil será realizada no período de 25 de maio a 10 de julho de 2015.

A Caravana #MaisDireitos para mudar o Brasil, mobilizada pelo CONJUVE, poderá ser organizada por qualquer ente federado que assim o desejar, devendo o mesmo comunicar ao Conselho Nacional seu interesse, com proposta de programação e data prevista, enviando um email para conjuve@presidencia.gov.br.

O CONJUVE selecionou 10 estados para articular de forma mais direta a Caravana. As atividades serão realizadas na capital, sendo necessária a mobilização de representação de outros municípios do estado. As capitais selecionadas são:

- Belém/PA

- Campo Grande/MS

- Curitiba/PR

- Goiânia/GO

- Maceió/AL

- Manaus/AM

- Porto Alegre/RS

- Salvador/BA

- São Paulo/SP

- Vitória/ES

CONSIDERAÇÕES

*Caso haja necessidade de visita antecipada a alguns estados, deverá ser comunicado os objetivos e resultados esperados à Mesa Diretora do CONJUVE com antecedência de 20 dias.

*A Mesa Diretora participará da Caravana, conforme agenda específica.

Responsabilidades

# Dos parceiros locais

- Local do evento.

- Infraestrutura.

- Mobilização local.

- Audiência com o Poder Público local, Conselhos e Poder Legislativo.

- Mobilização dos Conselhos e movimentos juvenis.

- Articulação da mídia local.

- Atividade cultural.

# Do CONJUVE

- Mobilizar a rede de parceiros institucionais.

- Mobilizar conselhos e movimentos juvenis.

- Comunicação nas redes.

- Palestrantes (preferencialmente das próprias cidades).

- Equipe técnica.

- Cobertura/repercussão da mídia.

- Materiais e publicações.

- Deslocamento dos conselheiros e conselheiras nacionais.

- Sistematização dos debates e disponibilização posterior no sítio.

- Material de apoio.

- Atividade cultural.

Resultados Esperados

- Fortalecimento dos conselhos e a rede de Conselhos de juventude.

- Aprofundamento do intercâmbio em PPJ entre os conselhos e os movimentos juvenis.

- Recolhimento de assinaturas pela Reforma Política e Lei de Mídia Democrática.

- Garantia da divulgação e na implementação da Matriz de Monitoramento do CONJUVE, recebendo sugestões para seu aperfeiçoamento.

- Fortalecimento e divulgação do Estatuto da Juventude.

- Fomento para a contribuição no PPA 2016-2019.

- Garantia da mobilização de gestores, conselheiros, organizações da Sociedade Civil e movimentos juvenis para a 3ª Conferência Nacional de Juventude.

Avaliação

Após a realização da Caravana #MaisDireitos para mudar o Brasil, os Conselheiros do CONJUVE juntamente com os membros da equipe organizadora da Caravana no estado deverão realizar uma avaliação sobre a atividade realizada abordando os seguintes pontos:

- Articulação

- Participação do público

- Cronograma de atividades

- Reunião com autoridades e gestores

- Assembleia Popular

- Encaminhamentos

Acreditamos que a Caravana #MaisDireitos para mudar o Brasil colaborará na luta por políticas públicas para a juventude contra toda o retrocesso como a redução da maioridade penal, bem como a articulação dos Conselhos de Juventude e organizações da Sociedade Civil e governamental para a 3ª Conferência Nacional da Juventude.

Anexo I

Agenda das Caravanas:

| Estado/Capital | Período | Conselheiros / Conselheiras |
| --- | --- | --- |
| Amazonas/Manaus | 25 e 26 de Maio |  |
| Pará/ Belém | 28 e 29 Maio |  |
| Mato Grosso do Sul/ Campo Grande | 01 e 02 de junho |  |
| São Paulo/ São Paulo | 04 e 05 de junho |  |
| Rio Grande do Sul/ Porto Alegre | 08 e 09 de junho |  |
| Paraná/ Curitiba | 11 e 12 de junho |  |
| Espírito Santo/ Vitória | 15 e 16 de junho |  |
| Goiás/Goiânia | 18 e 19 de junho |  |
| Alagoas/Maceió | 6 e 7 de julho |  |
| Bahia/ Salvador | 9 e 10 de julho |  |

ANEXO II

ESTRUTURAS

Para a realização da Caravana é importante que se garanta uma estrutura mínima, a saber:

- Painéis

- espaço para xx pessoas

- multimídia (som, projetor, microfone, etc.)

- ...

- Oficinas

- espaço para xx pessoas

- multimídia (som, projetor, microfone, etc.)

- ...

- Assembleia Popular

- espaço para xx pessoas

- multimídia (som, projetor, microfone, etc.)

- ...

- Atividades Culturais

- espaço para xx pessoas

- multimídia (som, projetor, microfone, etc.)

- ...